第一章  概 要

一、项目提要

（一）项目名称

2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目——绿化景观工程

（二）建设单位及负责人

建设单位：湟源县丹噶尔旅游发展公司

法    人：张青科

（三）监管单位及责任人

监管单位：湟源县林业和草原局

负 责 人：李耀武  （局长）

（四）实施单位及责任人

实施单位：湟源县城镇绿化服务中心

负 责 人：李雪林

（四）建设规模与内容

1.项目建设地点

丹噶尔古城和南城墙两处。

2.建设规模及内容

项目建设绿化面积为1545㎡，其中,古城空闲地120㎡，东大街绿化带1200㎡,补植补栽25㎡，摆置各式花箱85组。栽植各类苗木约22640株。其中，3-4米青海云杉25株，高1.5米造型油松11株、北美海棠地径6-8厘米10株、高接金叶榆球地径6-8厘米8株、冠幅1米丁香球27株、冠幅1米金叶榆球16株、冠幅1米水蜡球27株、冠幅1米紫叶矮樱球16株，剪型花灌木1.7万株，宿根花卉180平方米，时令性花卉25平方米，花箱A60组、花箱B25组。

二、资金来源及资金使用计划

1、资金来源：

项目总投资为28.10万元，资金来源为国开行贷款。

2、资金使用计划

项目投资资金28.10万元，全部用于2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目——绿化景观工程项目，完全按照规划合理应用。项目总投资为28.10万元，其中直接投资27.15万元，占总投资的96 %；二类费用0.95万元，占总投资的4%。

项目实施年度：   2021年

项目建设时间：   2021年5月

项目养护管理期：2年，即2022年—2023年

三、建设目标

项目建设绿化面积为1545㎡。其中，古城空闲地120㎡，东大街绿化带1200㎡，东城壕补植补栽25㎡，摆置各式花箱85组。绿化树种当年成活率95%和二年后的保存率要达到90%以上。提升县城景观面貌，以街头绿地为主体，以古城历史韵味为框架，形成景观优美，布局合理、历史内涵丰富的城市景观。

# 投资概算与资金筹措

一、投资概算依据

1、青海省林木种苗站关于发布《2021年春季主要造林绿化树木苗木市场指导价》的通知（青林种字【2021】02号）；

2、青海省有关营造林的相关技术指标；

3、绿化按技术要求、工序用工定额、社会劳动工资及市场物价等指标综合确定。

二、主要经济技术指标

湟源县2021年丹噶尔古城及南城墙景观提升项目主要经济技术指标（表1）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价（元） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青海云杉A | 高度4.5-5.0m，冠幅≥2.0m，土球直径1.2m | 120 | 株 |  |
| 2 | 造型油松 | 高度1.5米 | 3000 | 株 |  |
| 3 | 北美海棠 | 米径6-8厘米，冠幅1.2-1.5米、分枝点0.8-1.0米，土球0.5米 | 720 | 株 |  |
| 4 | 丁香球 | 高度1.5m，冠幅1.2m,10分枝，土球直径0.5m | 100 | 株 |  |
| 5 | 金叶榆球 | 高度1.2m，冠幅0.8m,土球直径0.3m | 100 | 株 |  |
| 6 | 高接金叶榆球 | 米径6-8厘米，高度2.0米，土球0.6米 | 447 | 株 |  |
| 7 | 水蜡球 | 高度1.2m，冠幅0.8m,土球直径0.3m | 100 | 株 |  |
| 8 | 紫叶矮樱球 | 高度1.2m，冠幅0.8m,土球直径0.3m | 100 | 株 |  |
| 9 | 剪型丁香 | 5分枝以上，高1.2m | 4 | 株 |  |
| 10 | 剪型榆叶梅 | 5分枝以上，高1.2m | 4 | 株 |  |
| 11 | 剪型紫叶矮樱 | 3分枝以上，高1.2m | 3.5 | 株 |  |
| 12 | 剪型金叶榆 | 3分枝以上，高1.2m | 3.5 | 株 |  |
| 13 | 宿根花卉 | 40墩/㎡ | 75 | ㎡ |  |
| 14 | 时令性花卉 | 40墩/㎡ | 60 | ㎡ |  |
| 15 | 花箱A | 高80㎝，宽1m，长1.2m | 1000 | 组 |  |
| 16 | 花箱B | 高80㎝，宽80㎝，长80㎝ | 800 | 组 |  |

三、投资概算及资金来源

项目投资资金28.10万元，全部用于2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目——绿化景观工程项目，完全按照规划合理应用。项目总投资为28.10万元，其中直接投资27.15万元，占总投资的96 %；二类费用0.95万元，占总投资的4%。

资金来源：国开行贷款

项目投资概算表见-表2

| 湟源县2021年丹噶尔古城及南城墙景观提升项目投资概算表（表2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总面积1545㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资 |  |
|  |  |  |  |  |  | （元） | （万元） | 备注 |
|  |  | 总投资 |  |  |  |  | 28.10 |  |
|  | 一 | 直接费用 |  |  |  |  | 27.15 |  |
|  | 1 | 种苗费 |  |  |  |  | 22.04 |  |
|  | 1.1 | 青海云杉 | 高4.5-5米，冠幅≧2米 | 株 | 25 | 300 | 0.75 |  |
|  | 1.2 | 造型油松 | 高度1.5米 | 株 | 11 | 3000 | 3.30 |  |
|  | 1.3 | 北美海棠 | 米径6-8厘米， | 株 | 10 | 730 | 0.73 |  |
|  | 1.3 | 高接金叶榆球 | 米径6-8厘米，高度2.0米， | 株 | 8 | 447 | 0.36 |  |
|  | 1.4 | 丁香球 | 高1.2m，冠幅1米 | 株 | 27 | 100 | 0.27 |  |
|  | 1.5 | 金叶榆球 | 高1.2m，冠幅1米 | 株 | 16 | 100 | 0.16 |  |
|  | 1.6 | 水蜡球 | 高1.2m，冠幅1米 | 株 | 27 | 100 | 0.27 |  |
|  | 1.7 | 紫叶矮樱球 | 高1.2m，冠幅1米 | 株 | 16 | 100 | 0.16 |  |
|  | 1.8 | 剪型丁香 | 5分枝以上，高1.2m | 株 | 6000 | 4 | 2.40 |  |
|  | 1.9 | 剪型榆叶梅 | 5分枝以上，高1.2m | 株 | 6000 | 4 | 2.40 |  |
|  | 1.10 | 剪型紫叶矮樱 | 3分枝以上，高1.2m | 株 | 2500 | 3.5 | 0.88 |  |
|  | 1.11 | 剪型金叶榆 | 3分枝以上，高1.2m | 株 | 2500 | 3.5 | 0.88 |  |
|  | 1.12 | 宿根花卉 | 40墩/㎡ | ㎡ | 180 | 75 | 1.35 | 千人菊、万寿菊、石竹 |
|  | 1.13 | 时令性花卉 | 40墩/㎡ | ㎡ | 25 | 60 | 0.15 | （三色堇、牵牛花）3年 |
|  | 1.14 | 花箱A | 高80㎝，宽1m，长1.2m | 组 | 60 | 1000 | 6.00 | 防锈木 |
|  | 1.15 | 花箱B | 高80㎝，宽80㎝，长80㎝ | 组 | 25 | 800 | 2.00 | 防锈木 |
|  | 2 | 栽植费 |  | ㎡ | 1545 | 12 | 1.8 |  |
|  | 3 | 土壤 |  | M³ | 240 | 40 | 1 |  |
|  | 4 | 后期养护费 |  | ㎡ | 1545 | 17 | 2.3 | 2022年-2023年 |
|  | 二 | 二类费用 |  |  |  |  | 0.95 |  |
|  | 1 | 监理费 |  | 万元 |  |  | 0.27 | 1.00% |
|  | 2 | 设计费 |  | 万元 |  |  | 0.54 | 2.00% |
|  | 3 | 审计费 |  | 万元 |  |  | 0.14 | 0.5% |

# 第三章 建设背景及目的

一、历史背景

“丹噶尔”是湟源县的旧称，得名于清顺治年间从西藏迁移到此地的藏传佛教寺院，是藏语“东科尔”的蒙语英译。“丹噶尔”古城始建于明洪武年间，占地25万平方米，主街长800余米。清道光九年（公元1829年）设丹噶尔厅，民国二年（公元1913年）改名为湟源县。古城由拱海门、城隍庙、丹噶尔厅署、仁记商行、文庙、昌耀诗歌馆、镇海协营、丹噶尔演艺厅、迎春门和火祖阁组成主要建筑群，城内商铺民房错落有致，各式建筑风格古朴，街巷纵横交错，交通便利畅达，为明朝以后丹噶尔政治、经济、军事、文化中心。丹噶尔从唐朝开元年间初设“茶马互市”，到清朝嘉庆、道光之际，民族贸易日渐昌盛，成为西部地区的贸易重镇和畜产品集散地，有“环海商都”之称。清末民初，英、美、俄、比等国商人，以及京、津、晋、陕等地巨商大贾来此驻庄开行，商贸繁盛，被誉为“小北京”。2009年，被人民网评选为“中国最具民俗文化特色旅游目的地”。2010年被全国旅游景区评定委员会评定为“国家AAAA级旅游景区”，2011年又被西宁市评选评定为“西宁八景”之一、“西宁市最美街道”和“平安景区”。

二、建设情况

为了弘扬和传承中华文化，搞活旅游经济。湟源县丹噶尔古城开发建设项目总投资17080万元，进行了复古建设，其中包括南城墙恢复项目，湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目，湟源县东大街棚户区改造建设项目，2020年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目，弱电入地，湟源县丹噶尔古城旅游开发建设项项目，2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目，2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项，湟源县丹噶尔古城1号停车场及旅游服务中心建设项目，湟源县东大街棚户区改造建设项目—南城墙北侧挡墙及周边风貌改造工程等项目。项目的建设不仅复原了丹噶尔古城的风貌特色，传承了历史文化，呈现了俗称“小北京”的繁荣景象，同时丰富了人民群众的生活，带动了县域旅游经济，推动了县域经济的发展。

三、建设目的

为进一步优化丹噶尔古城的环境，提升旅游品位，打造绿色、生态、人文景区，充分发挥景区景观环境的独特功效，促进我县旅游事业事业健康、快速、和谐发展。以古城历史韵味为背景，呈现古香古色、茶马古道的乡味。南城墙周边以现代明快为风格，呈现历史和现代相结合的简约风格。提升湟源县街头绿化效果，丰富绿化文化内涵为目的，对丹噶尔古城和南城墙地段点缀性摆置花镜、花箱。项目的实施不仅能够提升县城文化韵味，而且提升古城景观效果，使文化和艺术景观轰然衬托。同时改善人居环境方面具有较大意义。给人民创造了一个宜居优美的生活环境，提升了城市品位。

# 第四章  指导思想、建设依据及原则

一、指导思想

为深入贯彻落实习近平总书记“四个扎扎实实“重大要求和省委“四个转变”新思路，切实与“乡村振兴”发展理念相结合，以改善城乡生态面貌、优化人居环境为主要目标。以现代元素与历史文化相结合，传承历史文化，丰富群众生活为目标，促进县城经济、社会和谐发展。

二、基本原则

1、按照“因地制宜,科学规划,注重教育,经济实用的原则,坚持将景区绿化与历史人文背景相结合。通过项目实施使古城景区得到提升,大力营造优美整洁、绿色高雅、文明和谐的景区环境,形成景区绿化、美化、净化、亮化的长效机制,全力打造优美的景区，增强景区的灵动性。

2、通过美化景区，建设绿色景区，为游客创建优美的旅游环境，营造出浓厚的古城气息，促进人与自然的和谐发展。

3、强调因地制宜和合理布局。结合项目区实际，利用各种空闲地段，采取形式多样的，建立多种绿化类型。

三、建设依据

（一）相关营造林规范标准

1、《城市道路绿地规划与设计规范》（CJJ75-97）

2、青海省地方标准《主要造林树种苗木质量分》（DB63/236-2015）

3、青海省林木种苗站关于发布《2019年春季主要造林绿化树木苗木市场指导价》的通知 [青林种字（2019）02号]

（二）其他资料

项目区调查资料

四、建设原则

1、坚持因地制宜，适地适树。树种选择上，要根据不同绿地类型、立地条件、植物生物学特性，选择适宜生长的乡土树种进行造林。

2、坚持植物造景，以绿为主。在植物配置上，要以乔木为主，实施大幅增绿，合理配置地被花卉、景观树种、灌木，丰富景观效果。美化与景观文化建设有机结合，充分利用建设区内原有地形、建筑等自然、人文条件，努力形成自己的特色，体现景观特色和古城特色，突出个性化特点的原则。

3、坚持以人为本、提质增效。绿化要以人为本，有效发挥提高人居环境中的作用，完善景区绿化，充分满足游客对旅游的多种需求。

# 第五章  建设方案

本着美化景区，以现代元素与历史文化相结合，增加景区的灵动性，根据不同地段的具体情况选择不同的绿化模式，本绿化所涉及的建设内容将按照行业标准进行设计和施工。

一、绿化设计

- 树种选择原则和依据

——以乡土景观树种主，因地制宜、适地适树。

——以美化树种为主，绿化树种与美化树种相结合。

——选取树种资源较充足，抗病虫害性能较强的树种。

（二）主要绿化树种

湟源县2021年丹噶尔古城及南城墙景观提升项目树种搭配表（）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青海云杉 | 高度4.5-5.0m，冠幅≥2.0m，土球直径1.2m | 株 |  |
| 2 | 造型松 | 高度1.5米 | 株 |  |
| 3 | 北美海棠 | 米径6-8厘米，冠幅1.2-1.5米分枝0.8-1.0米，土球0.5米 | 株 |  |
| 4 | 丁香球 | 高度1.5m，冠幅1.2m,10分枝，土球直径0.5m | 株 |  |
| 5 | 金叶榆球 | 高度1.2m，冠幅0.8m,土球直径0.3m | 株 |  |
| 6 | 高接金叶榆球 | 米径6-8厘米，高度2.0米，土球0.6米 | 株 |  |
| 7 | 水蜡球 | 高度1.2m，冠幅0.8m,土球直径0.3m | 株 |  |
| 8 | 紫叶矮樱球 | 高度1.2m，冠幅0.8m,土球直径0.3m | 株 |  |
| 9 | 剪型丁香 | 5分枝以上，高1.2m | 株 |  |
| 10 | 剪型榆叶梅 | 5分枝以上，高1.2m | 株 |  |
| 11 | 剪型紫叶矮樱 | 3分枝以上，高1.2m | 株 |  |
| 12 | 剪型金叶榆 | 3分枝以上，高1.2m | 株 |  |
| 13 | 宿根花卉 | 40墩/㎡ | ㎡ |  |
| 14 | 时令性花卉 | 40墩/㎡ | ㎡ |  |

针叶树种：青海云杉、北美海棠、造型油松；

阔叶树种：高接金叶榆球、金叶榆球、紫叶矮樱、水蜡、丁香等；

地被植物：千人菊、万寿菊、石竹。

二、绿化模式

（一）总体模式

1、道路绿化模式

丹噶尔古城是主要道路，主路的绿化主要体现“历史、人文”景观，体现古香古色的文化特点，绿化树种主要采用阔叶彩色树种为主绿化模式，整齐划一，达到绿化、美化一体化。南城墙的绿化主要是景观提升和绿带建设，达到县城“美化、绿化”的效果，绿化树种主要是景观性造型苗木和花灌木。

2、绿化带、节点绿化方案

在丹噶尔古城采用不同形状的花箱，栽植不同树种，南城墙等周边绿化带用大规格造型树种苗木采取点缀绿化，体现园林景观特色，突出美化、香化、适用化。

三、绿化设计

2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目——绿化景观工程绿化面积1545m²，具体设计树种如下：

丹噶尔古城：4.5-5米青海云杉、高接金叶榆球、丁香球、榆叶梅球、紫叶矮樱球、水蜡球，宿根花卉、时令性花卉等；

南城墙：北美海棠、丁香球、榆叶梅球、紫叶矮樱球、水蜡球，剪型丁香等。

四、建设进度

项目建设期为3年，即2021年-2023年，具体进度安排如下：

2021年3月              外业调查，编制方案；

2021年4-5月初          整地、种苗准备、绿化作业；

2021年5月中旬          完成绿化；

2021年6-7月            县级自查验收；

2021年7月至2023年7月  养护期

湟源县2021年丹噶尔古城及南城墙景观提升项目建设进度表

表4-1

| 序号 | 项目内容 | 2021年 |  |  |  |  |  |  | 2021-2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 2021年7月至2023年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目外业调查，编制方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 整地、种苗准备、绿化作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 完成绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 县级验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 养护期、竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、绿化技术要点

（一）树种选择

根据项目区立地条件及以往绿化经验，湟源县2021年丹噶尔古城及南城墙景观提升项目选用生长健壮、无机械损伤、无病虫害、冠形完整的青海云杉、造型油松、金叶榆、紫叶矮樱、山桃、丁香、榆叶梅、石竹等树种进行绿化，所需苗木的各项指标均要求达到《青海省主要造林树种苗木质量分级》（DB63/T236-2015）所规定的的指标，所有种苗必须具备“两证一签”。

1、种苗来源

优先选用本县种苗，种苗主要从本县国有林场（苗圃）和个体苗圃中调运，如本县种苗不足可从本省气候条件相似的地区调运。

- 2、起苗

起苗时应保证苗木顶芽和根系的完整，确保成活率。

3、运输：根据造林地点，尽可能缩短运输时间，在运输过程中采取保湿，降温等措施，严禁暴晒，确保绿化成活率。

4、苗木假植：苗木出圃后若不能及时栽植，应选背阴，排水良好的地方进行假植，假植时将苗木成捆地排列在假植沟内，长度依苗木的多少而定，用湿土覆盖根系和苗茎下部，并踩实，使根系与土壤密接。

5、树种配置

为提高绿化景观效应，必须具有提升景观效果的树种。本次绿化主要为针、阔，花灌木景观植物相配合。

（二）绿化季节与方式

绿化季节为每年4月上旬-5月中旬，苗木树叶萌动前进行，保证苗木的成活率。

（三）种苗质量

所需苗木的各项指标均要求达到《青海省主要造林树种苗木质量分级》（DB63/T236-2015）所规定的各项指标，要求苗木根系发达、完整，木质化良好，无病虫害和机械损伤的Ⅰ、Ⅱ级苗木。

绿化时随起苗随运输随栽植，尽量缩短从起苗到栽植的时间。远距离调运的苗木，在苗木运输过程中，要保持苗根湿润，不受风吹日晒，起苗带土球，并进行包装，以防止苗木过多失水。运到绿化地后及时栽植，当天栽不完的苗木应及时进行假植。

（四）栽植

1、严格遵循造林绿化技术规程精心栽植，做到“三埋两踩一提苗”，使苗木根系舒展，苗木端整。栽植前后必须把好五关：起苗关，起苗时派专人把关，尽量做到不伤根，如果土壤比较干燥，于起苗前一天浇水；包装关，土球挖好后及时用草绳捆绑；运输关，运苗时尽量保持土球的完整型，容易破碎的土球可以适当浇点水；假植关，当天未能栽植的苗木必须进行湿土埋根等措施假植栽植关，采用中心穴栽法，栽后立即浇透水，旱情严重时再浇1-2次透水。

所有树种必须带土球，并用草绳捆绑。

2、补植

栽植苗木经过一个生长季节后，应进行成活率调查。成活率在90%以上为合格。不合格的第二年应按原设计密度进行补植。

（五）抚育管理

栽植后及时浇透水，以后三个月内每隔15天浇一次水，并及时扶正苗木。

（六）栽植地点

各树种栽植是在树种、数量不变的情况下，在遵照《湟源县2021年丹噶尔古城及南城墙景观提升项目实施方案》的前提下，根据实施地形、景观效果进行调配。

# 第六章  组织管理及机构

# 一、组织管理

建设单位应在上级主管部门指导下，认真组织实施工程建设。县农林牧和扶贫开发局负责人作为法人代表，具体负责工程组织实施、质量检查、监督、验收工作，负责协调建设实施过程中出现的问题，确保建设按实施方案要求，高质量地如期完成。

项目建设单位必须按照主管部门批复的设计文件进行实施，不得随意变更建设地点、规模、标准和建设内容，以保证工程建设计划的严肃性。

# 二、项目四制

（一）实行项目法人制

该项目的建设单位为项目法人，对项目负总责，全面负责项目实施。项目实行目标管理制和考核制，建设任务层层分解，层层签订目标责任书，加强项目管理和组织实施，确保项目保质保量按期完成。

（二）实行工程监理制

建设单位委托有相应资质的工程监理部门承担项目工程监理。监理单位主要承担技术、施工阶段的监理，专业监理人员要实行旁站监理，确保项目的质量和工期。

（三）实行合同管理制

按照工程项目合同管理相关规定执行，建设单位对项目承包、种苗采购等均要签定购销合同书，明确双方的权利和义务。各类施工合同书是项目验收的重要依据。施工合同由建设单位、监管单位、施工单位三方盖章签字。

（四）实行政府采购制

根据《中华人民共和国招标投标法》进行工程招投标。

招标内容： 总价承包，内容包括种苗、栽植、两年的抚育管理等。

招标方式：自行采购。

严格按照国家基本建设管理程序、标准开展绿化管理，实行绿化法人责任制、合同制、公示制、政府采购制。对绿化的建设实行质量、进度、资金控制，按绿化管理按设计绿化、按效益考核等工程管理措施，确保工程的建设质量。

（五）档案管理

档案是项目建设的重要组成部分，是项目建设检查和竣工验收的内容之一。实施单位必须建立项目档案，项目建设实施方案、作业设计、监理、项目批复（计划）文件、招投标文件、合同、检查验收等各种文件资料，必须交由档案管理人员统一整理、分类、立卷、归档。

（六）资金管理

严格按照财政资金管理办法执行，实行工程年度报账制。按监理单位和实施单位确认的工程验收报表和支付鉴证进行报账。具体事宜由双方签订的合同执行。

建立健全外部监督和内部财务约束相结合的监督、审计机制，及时解决资金管理中出现的问题，保证项目建设资金安全、合理、合法使用，提高资金使用质量。

（七）移交管理

项目建设期3年满后，经建设单位、实施单位、施工单位、监理单位验收合格后移交给湟源县城管局进行养护。

（八）检查验收

1、种植材料（苗木）及整地

项目实施单位均应配备质量检查员，负责苗木、整地、栽植的质量检查，按实际施工情况按时填报施工日志，切实保证项目建设质量。

2、施工质量及工程量验收

严格按照项目实施方案的要求，对绿化整地方式、规格，绿化长度、面积、各类苗木规格、数量、成活率分别进行验收。

3、竣工验收

项目建设全部完成后，项目实施单位组织学校、施工单位、财政局等相关单位进行自查验收，自查验收合格后申请项目建设单位进行县级自查验收，待县级自查验收合格后申请省市林业主管部门进行验收。

# 第七章  保障措施

一、组织保障

1、加强领导，提高认识。景区绿化工作是景区文化建设的重要组成部分，是深入贯彻落实科学发展观的重要举措。

2、合理规划，科学布局。把景区绿化规划纳入县城总体规划，以符合实用、经济、美观和适地，适宜为原则。根据景区的特点，分块布局，努力提高景区绿化效果。

3、广泛宣传，营造氛围。要把景区绿化工作纳入日常工作议程，精心组织、统筹安排。要充分利用各种宣传媒介，广泛深入地开展宣传教育活动，大力宣传教育，开展“我为景区添片绿”和“我为景区添片绿”等教育活动，使广大人民群众意识到景区绿化的重要性。

二、法律保障

依据《森林法》、《森林法实施条例》、《禁牧令》、《植物(林业部分)检疫条例》、《劳动法》等相关法律、法规，加强执法管理，采取各种形式，广泛深入地宣传教育，严厉打击不法分子和违法行为，形成有效的管理、保护体系，使项目建设成果得到保证。

三、质量保障

施工、监督、验收等阶段项目实施单位要切实按照本方案(设计) 理配置人员，根据各自的分工严把材料选择、施工质量、后期管理三个关键环节，在施工过程中做到材料报检，分步验收，证件齐全，安全施工，文明施工的要求。

四、进度保障

由于工期紧、任务重，要求施工单位按造林的相关技术要求抓紧施工，制定完整的施工进度计划表。组织施工单位进场施工，全面完成施工任务，申请建设单位检查验收。

五、技术及安全保障

（一）技术保障

1、种苗先行，保证质量。按照“因地制宜、适地适树”的原则，选用适宜性强，生长势旺，抗逆性强，病虫害少，苗源有保障的苗木，各类绿化苗木必须具备“两证一签”和种苗供需合同，保证绿化项目建设的质量。

2、科学规划，认真落实。要按照绿化美化相结合，生态效益、社会效益和经济效益相统一的要求，把好规划设计、种苗准备、组织实施、经营管理、检查验收落实到各个环节，科学决策，认真落实。

（二）资金保障

1、建设资金的使用要严格按照工程财务管理办法执行，建立专帐，专款专用，单独核算，实行报账制。

2、实施单位根据投资计划和工程进度，按已完成工程量计量填写报账申请书，经工程负责人员、技术人员共同签字后，审核后予以报账。

（三）安全保障

明确施工单位的责任、权利、义务和施工范围，将责任落实到人，严格按实施方案规范、安全、文明施工。给施工人员购买人身保险，保障农民工权益，严禁用载货货车拉运农民工，杜绝客货混装、超载、超限，切实保障农民工的人身安全。施工现场应配备安全员，安全员带证上岗，对生产和劳动安全实施有效的管理、监督和检查。项目实施单位要经常组织开展有关安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识，。

六、加强护林防火

加强森林防火宣传教育工作，增加全社会的森林防火意识。大力开展以(森林法》和《森林防火》为主要内容的宣传教育活动，向项目区的群众及施工人员广泛宣传防火扑火的基本知识。依靠群众，实行群防群治，切实提高全民的森林防火意识。

# 第八章  效益分析

一、生态效益

2021年将进行1545㎡的绿化，摆放各式花箱85组，栽植各类景观树种22640株。项目的实施不仅能提高县城绿地率，而且从中得到更多的经验为以后的城市绿化发展埋下伏笔。提升县城景观效果。对于促进湟源县生态环境建设步伐具有现实意义，对于城镇绿化具有推动作用。同时给人民创造了一个宜居优美的生活环境，提升了城市品位。

二、经济效益

项目的实施中可提供部分劳动力的就业问题解决劳动力，提高农民家庭收入。

三、社会效益

项目的实施，不仅美化了环境，丹噶尔景区及周边环境给广大游客及人民群众营造了一个宜游宜居的绿色环境，而且对推动城镇绿化建设具有助推作用。在发展旅游业方面具有一定意义。

# 附图

1、2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目——绿化景观工程区位图

2、2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目——绿化景观工程绿化种植效果图

2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施

建设项目——绿化景观工程

实

施

方

案

陕

编制单位：陕西隆顺生态园林科技有限公司

编制时间：二〇二一年三月

项目名称：2021年湟源县丹噶尔古城二期基础设施建设项目

——绿化景观工程

项目编制单位:陕西隆顺生态园林科技有限公司

设计资质：风景园林工程设计专项乙级

资质证号：A261131686

编制人员：李雪林、马蓉、李启林、王连兄、陈生海、王玲燕

制    图：马蓉

编制单位：陕西隆顺生态园林科技有限公司